## Ark1
KAD/KIO
Utstyrstype | Bruker | Artikkelnavn | Plassering | Status | Anskaffes av | Leverandør | Antall | Leveringstid | Installering/testing | Kommentar
Bekkenspyler ensidig | KAD/KIO | BWD 731 | E4. 2023 E4. 3022 E4. 4026 |  | Kristine Carlsen | Ken Hygiene Systems | 3 | 8-10 uker + 2 uker til installasjon/test total for alle maskiner. | Levering/validering medio mai. | Datablad ligger i PP.
Bekkenspyler Gjennomgående m/kondenseringsenhet | KAD/KIO | BWD 738 | E4. 2004 E4. 3004 E4. 4006 E3. 3023A E3. 4024A |  | Kristine Carlsen | Ken Hygiene Systems | 5 | 8-10 uker + 2 uker til installasjon/test total for alle maskiner. | Levering/validering medio mai. | Datablad ligger i PP.
Instrumentvaskemaskin. Gjennomgående m/kondenseringsenhet | KAD/KIO | IQ4 | E4. 2004 E4. 3004 E4. 4006 E3. 3023A E3. 4024A |  | Kristine Carlsen | Ken Hygiene Systems | 5 | 8-10 uker + 2 uker til installasjon/test totalt for alle maskiner. | Levering/validering medio mai. | Datablad ligger i PP.
Varmeskap til bekken etc. | KAD/KIO |  | E4. 2004 (KAD) E4. 3004 (KAD) E4. 4406 (KIO) E3. 3023A (KAD) E3. 4024A (KAD) |  | Kristine Carlsen |  | 5 | 8-10 uker |  | Kun EL-tilkobling. Bruker romluft.
Pasientovervåkning/telemetri. | KAD/KIO | Phillips | E3/E4 |  | Even Enggrav MTA | Vingmed |  | 8 uker | Vingmed iverksetter installasjon av utstyr i kommunikasjonsrom som ikke krever tilgang til E3/E4 i uke 10. Når det gis tilgang til E3/E4 trenger de ca. 3 dager til installasjon og 14 dager til testing. 14 dagers buffer fra ferdig testing til idriftsettelse. Behov for tilgang til E3/E4 i en drøy måned. Mye arbeid i kommunikasjonsrom i E3/E4. Installasjon av antennepunkter til telemetrien gjøres etter at vegger og himling er ferdig malt/montert, og nettverkspunkt i himling er montert. | Kapasitet økes med 6 plasser grunnet økt behov ved drift over flere etasjer. Telemetriovervåkning må opprettholdes.
Pasientmonitorering/telemetri. Tilleggsbestilling Vingmed. | KAD/KIO | Phillips | E3/E4 |  | Even Enggrav MTA | Vingmed |  | 8 uker
Pasientmonitorering/telemetri. Tilleggsbestilling Avalon. | KAD/KIO | Nihon Kohden | E3/E4 |  | Even Enggrav MTA | Avalon |  | 6-8 uker
Sikkerhetsbenk kl 2. 900mm. | KAD/KIO |  | E4. 4028? E4. 2002? E4. 3026 | RIE har sendt underlaget til PL som ber om tilbud. Anskaffes via entreprenør. | RIV |  | 3